УТВЕРЖДЕНО

Постановление Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов

15.09.2010 г. № 43

| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь День выборов 19 декабря 2010 г. |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Образование комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, участков для голосования |
| Выдвижение представителей в состав областных, Минской городской, районных, городских (в городах областного подчинения, кроме городов с районным делением), районных в городах комиссий (далее – территориальные комиссии). Представление в органы, образующие комиссии, документов о выдвижении представителей в состав комиссий (не позднее чем за три дня до установленного Избирательным кодексом Республики Беларусь срока образования комиссии) | не позднее 26 сентября 2010 г. включительно | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путем подачи заявления |
| Образование территориальных комиссий (не позднее чем за 80 дней до выборов) | не позднее 29 сентября 2010 г. включительно | президиумы областных, Минского городского, районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов и соответствующие исполнительные комитеты |
| Проведение первых заседаний территориальных комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссий | органы, образовавшие комиссии |
| Опубликование в печати решений об образовании территориальных комиссий | в семидневный срок после образования комиссий | органы, образовавшие комиссии |
| Образование участков для голосования (не позднее чем за два месяца до выборов) | не позднее 17 октября 2010 г. включительно | районные, городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты, местные администрации по согласованию с соответствующими территориальными комиссиями, руководители дипломатических представительств (консульских учреждений) Республики Беларусь |
| Опубликование решений об образовании участков для голосования с указанием границ каждого участка, места нахождения участковой комиссии и помещения для голосования | не позднее чем в десятидневный срок после образования участков | органы, образовавшие участки для голосования |
| Выдвижение представителей в состав участковых комиссий. Представление в органы, образующие участковые комиссии, документов о выдвижении представителей в состав комиссий (не позднее чем за три дня до образования комиссии) | не позднее 31 октября 2010 г. включительно | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путем подачи заявлений |
| Образование участковых комиссий (не позднее чем за 45 дней до выборов) | не позднее 3 ноября 2010 г. включительно | районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации, руководители дипломатических представительств (консульских учреждений) Республики Беларусь |
| Проведение первых заседаний участковых комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссий | органы, образовавшие комиссии |
| Опубликование решений об образовании участковых комиссий | в семидневный срок после образования комиссий | органы, образовавшие комиссии |
| 2. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах Президента Республики Беларусь |
| Передача участковым комиссиям списков граждан, проживающих на территории соответствующих участков для голосования и имеющих право участвовать в выборах Президента Республики Беларусь | после образования участковых комиссий | городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты, местные администрации, районные исполнительные комитеты (в городах и поселках городского типа, где не образованы городские и поселковые исполнительные комитеты), руководители дипломатических представительств (консульских учреждений) Республики Беларусь |
| Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления (за 15 дней до выборов) | не позднее 3 декабря 2010 г. включительно | участковые комиссии |
| Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других стационарных лечебно-профилактических учреждениях (за 2 дня до выборов) | 16 декабря 2010 г. | участковые комиссии |
| 3. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь |
| Определение мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь | не позднее 24 сентября 2010 г. включительно | местные исполнительные и распорядительные органы |
| Подача в Центральную комиссию списка членов инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата в Президенты Республики Беларусь (далее – инициативная группа) и заявления о регистрации группы (не позднее чем за 85 дней до выборов) | не позднее 24 сентября 2010 г. включительно | лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в Президенты Республики Беларусь |
| Регистрация инициативных групп и выдача членам инициативных групп соответствующих удостоверений и подписных листов | в пятидневный срок со дня подачи заявления о регистрации | Центральная комиссия |
| Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь (начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов) | с 30 сентября 2010 г. по 29 октября 2010 г. включительно | члены инициативных групп |
| Представление подписных листов в районные, городские, районные в городах комиссии (не позднее чем за 50 дней до выборов) | не позднее 29 октября 2010 г. включительно | члены инициативных групп |
| Проверка достоверности подписей избирателей в подписных листах, сданных членами инициативных групп, и обеспечение достоверности данных о количестве таких подписей | в десятидневный срок после сдачи подписных листов | районные, городские, районные в городах комиссии |
| Представление в областные, Минскую городскую комиссии протоколов районных, городских, районных в городах комиссий об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку предложения о выдвижении кандидатов в Президенты Республики Беларусь по району, городу, району в городе | в десятидневный срок после сдачи подписных листов, но не позднее 8 ноября 2010 г. включительно | районные, городские, районные в городах комиссии |
| Направление в Центральную комиссию протоколов областных, Минской городской комиссий об установлении количества избирателей, поставивших в подписных листах подписи в поддержку предложения о выдвижении кандидатов в Президенты Республики Беларусь по области, городу Минску | в пятидневный срок после представления протоколов районных, городских, районных в городах комиссий, но не позднее 13 ноября 2010 г. включительно | областные, Минская городская комиссии |
| Представление в Центральную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата в Президенты Республики Беларусь | с 30 октября по 13 ноября 2010 г. включительно | лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, либо руководитель инициативной группы |
| Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь | со дня представления документов о регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь до дня регистрации | Центральная комиссия |
| Регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь (начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до выборов) | с 14 ноября по 23 ноября 2010 г. включительно | Центральная комиссия |
| Выдача кандидатам в Президенты Республики Беларусь удостоверений о регистрации | в двухдневный срок после регистрации | Центральная комиссия |
| Передача в средства массовой информации для опубликования сообщения о регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь | не позднее чем на четвертый день после регистрации | Центральная комиссия |
| 4. Статус кандидатов в Президенты Республики Беларусь |
| Представление в Центральную комиссию заявления о регистрации доверенных лиц | после регистрации кандидатов | кандидаты в Президенты Республики Беларусь |
| Регистрация доверенных лиц кандидатов в Президенты Республики Беларусь | в трехдневный срок со дня поступления заявления | Центральная комиссия |
| 5. Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| Представление в Центральную комиссию лимита времени для выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по государственному телевидению и радиовещанию | в течение 10 дней после назначения выборов | Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь |
| Определение мест для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами | не позднее 12 ноября 2010 г. включительно | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными комиссиями |
| Выделение на территории участков для голосования мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов | не позднее 12 ноября 2010 г. включительно | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными комиссиями |
| Определение помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями | не позднее 12 ноября 2010 г. включительно | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными комиссиями |
| Изготовление общих плакатов с биографическими данными кандидатов в Президенты Республики Беларусь для размещения на участках для голосования и в других установленных местах | не позднее 1 декабря 2010 г. включительно | Центральная комиссия |
| Проведение жеребьевки между кандидатами в Президенты Республики Беларусь для определения даты и времени выступлений по государственному телевидению и радиовещанию | не позднее чем в трехдневный срок после регистрации кандидатов | Центральная комиссия |
| Представление в средства массовой информации, определенные Центральной комиссией, текста предвыборной программы для опубликования (не позднее чем за 20 дней до выборов) | не позднее 28 ноября 2010 г. включительно | кандидаты в Президенты Республики Беларусь |
| Оформление на участках для голосования стендов с информационными материалами о кандидатах в Президенты Республики Беларусь (не позднее 14 дней до выборов) | не позднее 4 декабря 2010 г. включительно | участковые комиссии |
| 6. Финансирование выборов |
| Открытие специального избирательного счета | со дня регистрации кандидата в Президенты Республики Беларусь, представителя кандидата по финансовым вопросам | кандидаты в Президенты Республики Беларусь или их представители по финансовым вопросам |
| Представление в Центральную комиссию финансовых отчетов: |  | кандидаты в Президенты Республики Беларусь или их представители по финансовым вопросам |
| 1-й отчет (не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня выборов) | с 4 декабря по 8 декабря 2010 г. включительно |  |
| итоговый отчет (не позднее чем в пятидневный срок со дня выборов) | не позднее 23 декабря 2010 г. включительно |  |
| Представление в Центральную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в Президенты Республики Беларусь и их расходовании | еженедельно | подразделения ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», в которых открыты специальные избирательные счета |
| Передача в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в Президенты Республики Беларусь | в двухдневный срок со дня получения соответствующих сведений от подразделений банка | Центральная комиссия |
| Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд (не позднее чем в трехдневный срок со дня выборов) | не позднее 21 декабря 2010 г. включительно | кандидаты в Президенты Республики Беларусь |
| 7. Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов |
| Оповещение избирателей о времени и месте голосования (не позднее чем за 10 дней до выборов) | не позднее 8 декабря 2010 г. включительно | участковые комиссии |
| Передача областным, Минской городской комиссиям бюллетеней для голосования | не позднее 8 декабря 2010 г. включительно | Центральная комиссия |
| Обеспечение участковых комиссий, в которых проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования) | не позднее 13 декабря 2010 г. включительно | территориальные комиссии |
| Обеспечение участковых комиссий, в которых не проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню выборов) | не позднее 18 декабря 2010г. включительно | территориальные комиссии |
| Организация досрочного голосования (не ранее чем за пять дней до выборов) | с 14 по 18 декабря 2010 г. включительно | участковые комиссии |
| Представление протоколов о результатах голосования в соответствующую районную, городскую, районную в городе комиссию и в органы, образовавшие комиссии, для информации | после подписания протокола | участковые комиссии |
| Представление протокола о результатах голосования по району, городу, району в городе в соответствующую областную, Минскую городскую комиссию и в органы, образовавшие комиссии, для информации | не позднее 22 декабря 2010 г. включительно | районные, городские, районные в городе комиссии |
| Представление протокола о результатах голосования по области, городу Минску в Центральную комиссию и в органы, образовавшие комиссию, для информации | не позднее 23 декабря 2010 г. включительно | областные, Минская городская комиссии |
| Установление Центральной комиссией итогов выборов Президента Республики Беларусь | не позднее 29 декабря 2010 г. включительно | Центральная комиссия |
| Проведение второго тура голосования (не позднее чем в двухнедельный срок) | не позднее 2 января 2011 г. включительно | Центральная комиссия |